## Plan1
| Prioridade | Nº | Fase do Projeto | Descrição da Tarefa/Requisito | Tipo | Complexidade | Solicitante | Validador | Critérios de Aceitação | Data da Criação Requisito | Data Última Alteração | Responsável pela tarefa | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Data de Conclusão | Situação do Requisito
1 | Alta | x001 | Prospecção | Desenvolvimento do Documento de Requisitos | Tecnico | Media | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O documento deve conter todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. | 2017-09-01 | 2017-09-06 | Beatriz Hencklein | Beatriz Hencklein | Correção no RFS001. | 2017-09-06 | Aprovado
2 | Alta | x002 | Prospecção | Cronograma de Desenvolvimento do Projeto. | Tecnico | Media | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O documento deve ser realizado atraves da ferramenta MS Project, onde será estimado o tempo de duração, o desenvolvimento de cada funcionário, assim como valores. | 2017-09-01 | 2017-09-12 | Adriana Moraes | Adriana Moraes | Correção na alocação de tarefas do desenvolvimento. | 2017-09-12 | Aprovado
3 | Alta | x003 | Prospecção | Tabela de Estimativa do Projeto | Financeiro | Media | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O documento deve conter todos os requisitos funcionais e não funcionais, assim como os atores, valores dos funcionários, fatores de complexidade, fatores ambientais, | 2017-09-15 | 2017-10-02 | Juliana Thais | Juliana Thais | Correção nos atores e nos fatores de complexidade | 2017-09-15 | Aprovado
4 | Alta | RFS001 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando algum usuário deseja publicar um aviso no site. Seja ele de adoção, de procura, etc. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. | 2017-10-14 |  | Luã Faria |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
5 | Baixa | RFS002 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando algum usuário deseja editar um aviso | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. | 2007-09-02 |  | Gabriela Siqueira |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
6 | Media | RFS003 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando o usuário ou o desenvolvedor desejam excluir o aviso. | Funcional | Alta | Usuário | Sistema | A mensagem só pode ser excluida pelo usuário que a escreveu ou pelo admnistrador. | 2017-09-02 |  | Beatriz Hencklein |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
7 | Media | RFS004 | Desenvolvimento | O requisito é ativado sempre que alguem queira ver o aviso. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O usuário precisa enviar a requisição ao site. | 2007-09-05 | - | Adriana Moraes | - |  | 2017-10-25 | Aprovado
8 | Alta | RFS005 | Desenvolvimento | Cadrastar o Usuário no Sistema | Funcional | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | O usuário entrará com os dados e o sistema , a senha será validada apartir de 5 digitos incluindo letras e numeros. |  |  | Luã Faria |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
9 | Alta | RFS006 | Desenvolvimento | Consultar Usuário no Sistema | Funcional | Alta | Desenvolvedor | Sistema | O usuário entrará com os dados e o sistema , a senha será validada apartir de 5 digitos incluindo letras e numeros. |  |  | Beatriz Hencklein |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
10 | Alta | RFS007 | Desenvolvimento | Editar Usuário no Sistema | Funcional | Alta | Usuário | Sistema | Usuário entrará com login e senha. |  |  | Gabriela Siqueira |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
11 | Alta | RFS008 | Desenvolvimento | Excluir Usuário do Sistema | Funcional | Alta | Desenvolvedor | Sistema | O Administrador entrará com a senha de super usuário. |  |  | Adriana Moraes |  |  | 2017-10-25 | Aprovado
12 | Alta | x004 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise do RFC01. | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | Os crudes passarão pela analise para validação do processo. | 2007-09-10 | - | Juliana Thais | - |  | 2017-10-25 | Aprovado
13 | Alta | RFS009 | Desenvolvimento | Publicação de pergunta. | Funcional | Media | Usuário | Sistema | O usuário digita a pergunta e o sistema analise se tem algo digtado e se tem menos 180 caracteres. | 2017-11-03 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-09 | Aprovado
14 | Alta | RFS010 | Desenvolvimento | Deletar pergunta | Funcional | Media | Administrador | Sistema | - | 2017-11-05 | 2017-11-09 | Beatriz Hencklein | Luã Faria | Botão de Exclusão | 2017-11-09 | Aprovado
15 | Media | RFS011 | Desenvolvimento | O requisito é ativado sempre que alguem queira ver uma pergunta. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O usuário precisa enviar a requisição ao site. | 2017-11-05 | - | Adriana Moraes | - | - | 2017-11-09 | Aprovado
16 | Media | RFS012 | Desenvolvimento | Marcar uma pergunta para que ela vá para o FAQ | Funcional | Baixa | Administrador | Sistema | Só o administrador pode marcar as perguntas. | 2017-11-08 | 2017-11-09 | Beatriz Hencklein | Luã Faria | Botão de prioridade no usuário | 2017-11-09 | Aprovado
17 | Alta | RFS013 | Desenvolvimento | Conceder a um usuário as autoridades no sistema. | Funcional | Alta | Administrador | Sistema | Só o administrador pode classificar os usuários; | 2017-11-07 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-09 | Aprovado
18 | Alta | RFS014 | Desenvolvimento | Desconceder a um usuário as autoridades no sistema. | Funcional | Alta | Administrador | Sistema | Só o administrador pode classificar os usuários; | 2017-11-07 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-09 | Aprovado
19 | Alta | RFS015 | Desenvolvimento | Alterar a autoridade de um usuário no sistema. | Funcional | Alta | Administrador | Sistema | Só o administrador pode classificar os usuários; | 2017-11-07 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-09 | Aprovado
20 | Alta | x005 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise do RFC03 e RFC04. | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | Os crudes passarão pela analise para validação do processo. | 2017-11-09 | - | Juliana Thais | - |  | 2017-11-09 | Aprovado
21 | Alta | RFS016 | Desenvolvimento | Publicação de Notícia no Site | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. | 2017-11-10 |  | Luã Faria |  |  | 2017-11-16 | Aprovado
22 | Alta | RFS017 | Desenvolvimento | Vizualizar Noticia | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O usuário precisa enviar a requisição ao site. | 2017-11-12 | 2017-11-12 | Luã Faria | Luã Faria | Tamanho da notícia | 2017-11-16 | Aprovado
23 | Alta | RFS018 | Desenvolvimento | Editar Noticia | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. | 2017-11-12 | - | Beatriz Hencklein | - | - | 2017-11-18 | Aprovado
24 | Alta | RFS019 | Desenvolvimento | Excluir notícia | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | - | 2017-11-12 | - | Gabriela Siqueira | - | - | 2017-11-19 | Aprovado
25 | Alta | RFS020 | Desenvolvimento | Fazer um comentario na noticia | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres. | 2017-11-15 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-21 | Aprovado
26 | Alta | RFS021 | Desenvolvimento | Editar comentario na noticia | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres. | 2017-11-15 | - | Adriana Moraes | - | - | 2017-11-21 | Aprovado
27 | Alta | RFS022 | Desenvolvimento | Deletar comentario na noticia | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | Só o administrador pode deletar os comentarios. | 2017-11-15 | - | Beatriz Hencklein | - | - | 2017-11-21 | Aprovado
28 | Alta | RFS023 | Desenvolvimento | Relatório 01 - | Funcional | Baixa | Administrador | Sistema | - | 2017-11-20 | 2017-11-23 | Luã Faria | Luã Faria | Implementação do relatório sem o google analitycs. | 2017-11-23 | Pendente
29 | Alta | x006 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise do RFC05 e RFC06. | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | Os crudes passarão pela analise para validação do processo. | 2017-11-23 | - | Juliana Thais | - |  | 2017-11-23 | Pendente
30 | Alta | RFS024 | Desenvolvimento | É o processo de resposta da mensagem e do clique do botão para o envio e publicado. | Funcional | Media | Usuário | Sistema | O usuário precisa estar logado com seu identificador no site | 2017-11-18 |  | Gabriela Siqueira | - | - | 2017-11-23 | Pendente
32 | Alta | RFS025 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando o usuário ou o desenvolvedor desejam excluir a mensagem. | Funcional | Alta | Usuário | Sistema | A mensagem só pode ser excluida pelo usuário que a escreveu ou pelo admnistrador. | 2017-11-19 | - | Beatriz Hencklein | - | - | 2017-11-23 | Pendente
31 | Alta | RFS026 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando algum usuário deseja editar um aviso da aba de duvidas. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. | 2017-11-19 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-23 | Pendente
33 | Alta | RFS027 | Desenvolvimento | O requisito é ativado sempre que alguem queira ver a resposta | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O usuário precisa enviar a requisição ao site. | 2017-11-19 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-22 | Pendente
34 | Alta | RFS028 | Desenvolvimento | Cadastrar Patrocinador | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O Administrador entrará com a senha de super usuário. | 2017-11-19 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-22 | Pendente
35 | Alta | RFS029 | Desenvolvimento | Consultar Patrocinador | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | Digitar o nome do usuário. | 2017-11-19 | - | Beatriz Hencklein | - | - | 2017-11-22 | Pendente
36 | Alta | RFS030 | Desenvolvimento | Alterar Patrocinador | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | Usuário entrará com login e senha. | 2017-11-19 | - | Gabriela Siqueira | - | - | 2017-11-22 | Pendente
37 | Alta | RFS031 | Desenvolvimento | Excluir Patrocinador | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O Administrador entrará com a senha de super usuário. | 2017-11-19 | - | Adriana Moraes | - | - | 2017-11-22 | Pendente
38 | Alta | RFS032 | Desenvolvimento | Relatório 02 - | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | - | 2017-11-19 | - | Luã Faria | - | - | 2017-11-22 | Pendente
39 | Alta | x007 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise do RFC07 e RFC08. | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | Os crudes passarão pela analise para validação do processo. | 2017-11-22 | - | Juliana Thais | - |  | 2017-11-22 | Pendente
40 | Alta | x008 | Finalização | Correção do Trabalho Final | Qualidade | Alta | Equipe de Gerencia de Projetos | Professor. | O Professor deve conter o trabalho completo . |  |  | Adler Diniz |  |  |  | Pendente