## Plan1
| Prioridade | Nº | Fase do Projeto | Descrição da Tarefa/Requisito | Tipo | Complexidade | Solicitante | Validador | Critérios de Aceitação | Data da Criação Requisito | Data Última Alteração | Responsável pela tarefa | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Data de Conclusão | Situação do Requisito
1 | Alta | x001 | Prospecção | Desenvolvimento do Documento de Requisitos | Tecnico | Media | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O documento deve conter todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. | 2017-09-01 | 2017-09-06 | Beatriz Hencklein | Beatriz Hencklein | Correção no RFS001. | 2017-09-06 | Aprovado
2 | Alta | x002 | Prospecção | Cronograma de Desenvolvimento do Projeto. | Tecnico | Media | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O documento deve ser realizado atraves da ferramenta MS Project, onde será estimado o tempo de duração, o desenvolvimento de cada funcionário, assim como valores. | 2017-09-01 | 2017-09-12 | Adriana Moraes | Adriana Moraes | Correção na alocação de tarefas do desenvolvimento. | 2017-09-12 | Aprovado
3 | Alta | x003 | Prospecção | Tabela de Estimativa do Projeto | Financeiro | Media | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O documento deve conter todos os requisitos funcionais e não funcionais, assim como os atores, valores dos funcionários, fatores de complexidade, fatores ambientais, | 2017-09-15 | 2017-10-02 | Juliana Thais | Juliana Thais | Correção nos atores e nos fatores de complexidade | 2017-09-15 | Aprovado
4 | Alta | RFS001 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando algum usuário deseja publicar um aviso no site. Seja ele de adoção, de procura, etc. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. | 2017-10-14 |  | Luã Faria |  |  | 2017-10-25 | Ativo
5 | Baixa | RFS002 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando algum usuário deseja editar um aviso | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. |  |  | Gabriela Siqueira |  |  | 2017-10-25 | Pendente
6 | Media | RFS003 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando o usuário ou o desenvolvedor desejam excluir o aviso. | Funcional | Alta | Usuário | Sistema | A mensagem só pode ser excluida pelo usuário que a escreveu ou pelo admnistrador. |  |  | Beatriz Hencklein |  |  | 2017-10-25 | Pendente
7 | Media | RFS004 | Desenvolvimento | O requisito é ativado sempre que alguem queira ver o aviso. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O usuário precisa enviar a requisição ao site. |  |  | Adriana Moraes |  |  | 2017-10-25 | Pendente
8 | Alta | x004 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise do RFC01. | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | Os crudes passarão pela analise para validação do processo. |  |  | Juliana Thais |  |  | 2017-10-25 | Pendente
9 | Media | RFS005 | Desenvolvimento | É o processo de digitação da mensagem e do clique do botão para o envio e publicado na Aba duvidas do site. | Funcional | Media | Usuário | Sistema | O usuário precisa estar logado com seu identificador no site |  |  | Luã Faria |  |  | 2017-11-01 | Pendente
10 | Baixa | RFS006 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando algum usuário deseja editar um aviso da aba de duvidas. | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | A mensagem deve conter menos de 180 caracteres e conter telefone ou email para contato. |  |  | Gabriela Siqueira |  |  | 2017-11-01 | Pendente
11 | Media | RFS007 | Desenvolvimento | O requisito é ativado quando o usuário ou o desenvolvedor desejam excluir a mensagem. | Funcional | Alta | Usuário | Sistema | A mensagem só pode ser excluida pelo usuário que a escreveu ou pelo admnistrador. |  |  | Beatriz Hencklein |  |  | 2017-11-01 | Pendente
12 | Media | RFS008 | Desenvolvimento | O requisito é ativado sempre que alguem queira ver a mensagem | Funcional | Baixa | Usuário | Sistema | O usuário precisa enviar a requisição ao site. |  |  | Juliana Thais |  |  | 2017-11-01 | Pendente
13 | Alta | x005 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise dos RFC02. | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | Os crudes passarão pela analise para validação do processo. |  |  | Adriana Moraes |  |  | 2017-11-01 | Pendente
14 | Alta | RFS009 | Desenvolvimento | Cadrastar o Usuário no Sistema | Funcional | Alta | Desenvolvedor | Equipe de Gerencia de Projetos | O usuário entrará com os dados e o sistema , a senha será validada apartir de 5 digitos incluindo letras e numeros. |  |  | Luã Faria |  |  | 2017-11-08 | Pendente
15 | Alta | RFS010 | Desenvolvimento | Consultar Usuário no Sistema | Funcional | Alta | Desenvolvedor | Sistema | O usuário entrará com os dados e o sistema , a senha será validada apartir de 5 digitos incluindo letras e numeros. |  |  | Beatriz Hencklein |  |  | 2017-11-08 | Pendente
16 | Alta | RFS011 | Desenvolvimento | Editar Usuário no Sistema | Funcional | Alta | Usuário | Sistema | Usuário entrará com login e senha. |  |  | Gabriela Siqueira |  |  | 2017-11-08 | Pendente
17 | Alta | RFS012 | Desenvolvimento | Excluir Usuário do Sistema | Funcional | Alta | Desenvolvedor | Sistema | O Administrador entrará com a senha de super usuário. |  |  | Adriana Moraes |  |  | 2017-11-08 | Pendente
18 | Media | RFS013 | Desenvolvimento | Avaliar a Ferramenta | Qualidade | Alta | Desenvolvedor | Sistema | O Usuário loga com seu login e senha e avalia a ferramenta. |  |  | Juliana Thais |  |  | 2017-11-08 | Pendente
19 | Alta | x006 | Monitoramento e Controle | Testes no Bugzila e no Tortoise dos RFC3 e RFC04. | Qualidade | Alta | Administrador | Equipe de Gerencia de Projetos | O Administrador entrará com a senha de super usuário. |  |  | Luã Faria |  |  | 2017-11-08 | Pendente
20 | Alta | x007 | Finalização | Correção do Trabalho Final | Qualidade | Alta | Equipe de Gerencia de Projetos | Professor. | O Professor deve conter o trabalho completo . |  |  | Adler Diniz |  |  | 2017-11-08 | Pendente

## Plan2
| RFC001 - CRUDE AVISOS | RFC002- CRUDE MENSAGEM | RFC003 - CRUDE USUÁRIO | RFC0004 - AVALIAÇÃO
RFC001 - CRUDE AVISOS | X |  | X
RFC002- CRUDE MENSAGEM |  | X | X
RFC003 - CRUDE USUÁRIO |  |  | X
RFC0004 - AVALIAÇÃO |  |  | X | X